## 844_Termine_Megastore
T E R M I N P L A N A U S F Ü H R U N G |  | Stand: 18.12.2023 - ENTWURF (Ohne Abgleich mit Grundausbau BKP2) | [80 empty] | 844
prov. Ausführung
|  |  | Jahr | 2023 | [12 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025
|  |  | Monat | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April
|  |  | KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
BKP | Arbeiten | Zuständig | 1.Tag/ Wo | 2. | 9. | 16. | 23 | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 4. | 11. | 18. | 25. | 01. | 08. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12 | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23 | 30. | 7. | 14. | 21. | 28. | 4. | 11. | 18. | 25. | 2. | 9. | 16. | 23 | 30. | 6. | 13 | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | 7. | 14. | 21. | 28.
[11 empty] | 24.11.BlackFriday |  |  |  |  | Weihnacht/Neujahr | [12 empty] | 29.-01.04. Ostern | [5 empty] | 9.5. Auffahrt |  | 19.-20.05.Pfingsten |  |  |  |  | 30.5.Fronleichnam |  |  |  |  | 1.8. | [5 empty] | 15. Bettag | [7 empty] | 01. Allerheiligen |  |  | 29.BlackFriday |  |  |  | Weihnacht/ Neujahr | [15 empty] | 18.-21. Ostern
BKP 2 | Grundausbau (- Stand Termine GAB 14.06.2023) | BKP 2 | - | Januar 4 22.: Prov. Zugang; Februar 6 5.: 01.02.24; Mai 21 20.: Lift; Juni 23 3.: 27.05.2024; September 38 16.: Eröffnung Mall 27.09.2024; Dezember 49 2.: Do, 28.11.2023 Eröffnung EKZ
[26 empty] | Prov. WC |  |  |  | WC |  | 12.04.2024 | [5 empty] | ?
| Restaurant | BKP 2/ 3 | -
| Restaurant - Provisorium | - | - | Februar 9 26.: Erstellen; April 15 08.: Provisorium Restaurant; Oktober 41 7.: Rückbau
| Restaurant - Mietfläche Bestehend | - | - | April 16 15.: Rückbau best. Restaurant >; April 17 22.: GAB M4 (Mehlsilo); Juni 25 17.: 14.06.2024
| Restaurant - Mietfläche Neu | - | - | Januar 2 8.: GAB Mietfläche Restaurant (NEU); Juni 23 3.: 28.05.2024; Juli 28 8.: Restaurant (17 Wo); September 38 16.: 27.09.2024
| Coop Vitality | BKP 2/ 3 | - | Januar 4 22.: Erstellen; Februar 6 5.: Provisorium; Juni 23 3.: 28.05.2024; Juli 28 8.: Vitality (17 Wo); September 38 16.: 27.09.2024; Oktober 42 14.: Rückbau Prov.
| Interdiscount | BKP 2/ 3 | - | August 32 5.: GAB; September 39 23: Interdiscount (8 Wo)
Fertigstellung BKP3 Do, 21.11.2024
- | Coop Megastore | BKP 3 | 4+13+6+14+7 Wo | Januar 3 15.: M1; Februar 7 12.: M2; Mai 20 13.: M3; Juni 26 24.: M4; Oktober 40 30.: M5; Dezember 49 2.: Do, 28.11.2023; Januar 4 20.: Abnahmen/ Mängel/ Pendenzen
- | Coop Megastore Kiosk | BKP 3 | 4 Wo | Oktober 40 2.: Termine Kiosk abhängig von Terminvorgaben Grundausbau; Mai 21 20.: 28.05.2023; Juni 23 3.: M3 Kiosk; Dezember 49 2.: Eröffnung EKZ
- | Coop Megastore - UG Lager (Retail) / Einstellhalle | BKP 3 | - | Januar 2 8.: 1 Technikr.; Februar 7 12.: M2 - Installationen Lager; Mai 20 13.: Install. - ESH; Juli 27 1.: M4 - Installationen ESH + Lager; September 39 23: Install. - ESH
- | Coop Megastore - OG Sozialräume | BKP 3 | 16 Wo | Januar 3 15.: 1; Januar 4 22.: GF/ Kasse; Februar 8 19.: 1-6 (Technik); Mai 19 6.: Etappen 2-7; November 45 4.: (Technikzentralen)>
[39 empty] | WC1 |  |  |  | WC2
3/8 | Vorarbeiten/ Provisorien/ Weiteres | Alle | - | bar: Januar 2 8. to Januar 5 29.
- | - | - | - | Januar 2 8.: M1; Februar 6 5.: Steigzone ID (GAB)
- | - | - | - | Januar 2 6.: Uebersicht Provisorien:
800 | Ladenfläche räumen/ fahrbar machen/ Provisorien | Coop | - | Januar 2 6.: Kühlzellen (Aussen) - Baugesuch ?
303 | Staubwände/ Bauabschrankung | BWT Bau AG | - | Oktober 40 2.: Staubwände dicht/ nicht dicht definieren; Februar 7 12.: E2; März 13 25.: Demont.; Mai 20 13.: E3; Juli 27 1.: E4; Juli 30 22.: E4; August 33 12: Demont.; Oktober 40 30.: E5; Januar 2 6.: Kälteprovisorium (Aussen) - Baugesuch ?
301 | Abbrüche und Demontagen (inkl. HLKSE) | Baskarad AG | 2 Wo | Juli 30 22.: M4 Kosmetik -Beginn nach nach Kiosk ?; Januar 2 6.: Prov-Putzraum/Hauswart (E1 bis E4)
311 | Aussparungen (Bodenschlitze, Kernbohrungen) | BWT Bau AG | 2-4 Wo | Oktober 40 2.: Ausführung Bodenschlitze / Vakuumanlage offen; Januar 2 6.: Verschieben Cashsystem von EG ins OG (E1 oder später ?)
311 | Baumeister - Mauerwerk + Stahlbeton-Böden/ -Podeste | BWT Bau AG | 4 Wo | Januar 5 29.: Neue Mauer = Staubwand zu Lager; Juni 25 17.: Neue Mauer = Staubwand zu Lager; Juni 26 24.: ?; Januar 2 6.: Backofen-Provisorium (E4)
3xx | Gerüste/ Flächengerüste Lager | ? | - | Januar 2 6.: Kühlmöbel
313 | Stahlbau (BKP2) | ? | - | Januar 2 6.: Anpassungen Bereich Frischeinsel
371 | Gipserarbeiten - Wände/ Bekleidung (inkl. HLKSE) | ? | 3 Wo | Januar 2 6.: Provisorium Kiosk
372 | Metallbauarbeiten (UK Bäckerei, Boden Miwe, Rammschutz udgl) | ? | - | Juni 25 17.: UK Mehlsilowaage; August 33 12: B.Miwe; Januar 2 6.: Provisorium Kassen
372.0 | Innentüren aus Metall (BS-Tore BKP2 + Schnellauftore ) | Metallbau Lukas Frei | 8-12Wo | Oktober 40 2.: Lieferfrist 10-12Wo; April 15 08.: 4x
373.0 | Innentüren aus Holz (Zargen/ Flügel) | Barnetta AG | 3-12Wo | Oktober 40 2.: Lieferfrist 4-8Wo; November 46 13.: 1x Türe OG bestellen !; Januar 3 15.: 1xOG; Januar 4 22.: Z/F; Juli 28 8.: 2x; Juli 29 15.: Z; August 33 12: 2x
375 | Schliessanlagen | Sictech GmbH | - | Januar 3 15.: 1xOG
381.1 | Bodenbeläge Fugenlos (Metzgerei/ Bäckerei/ Putzraum/ Lager) | Repoxit AG | 1-2 Wo | März 12 18.: Metzg 75m2; Juni 24 10.: Putzraum; Juli 31 29.: HB 200m2
381.2 | Bodenbeläge PVC (Kosmetik + Sozialräume) | Indecor AG | 1 Wo | Mai 21 20.: Kaffeeröster; August 32 5.: Kosmetik
381.42 | Bodenbeläge Naturstein | ? | 2-4 Wo | März 11 11.: 450m2; Mai 20 13.: ?; Juli 29 15.: 250m2; Oktober 40 30.: 50m2
382.4 | Wandbeläge Keramik | ? | 2 Wo | März 11 11.: Metzg; Juli 29 15.: HB
382.6 | Wandbeläge Folie (Hausbäckerei) | ? | 1 Wo | bar: August 32 5.
385.1 | Malerarbeiten Innen | Schaub Maler AG | 2+2 Wo
387 | Baureinigung | Gallo AG | - | bar: Mai 21 20. to Mai 22 27.; Juli 30 22.; August 34 19. to September 36 2.; Oktober 43 21.
- | Bewachungen | DaruWache | -
- | - | - | -
33-35 | Bauprovisorien / Ausserbetriebnahme/ Fachschnitte | Alle HLKSE | - | Januar 3 15.: E1; Februar 7 12.: E2; Mai 20 13.: E4; Juni 26 24.: E3; Oktober 40 30.: E5
331 | Elektro - Apparate Starkstrom | Eichmann-Tableaux AG | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
331 | Elektro - Notstrom | Almat AG | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
332 | Elektro | Aregger Elektro AG | - | Januar 1 1.: Umzug Online-Metzg 10-11.01.2024
333 | Elektro - Beleuchtung (Lieferung) | Regent AG | - | März 11 11.: Leuchtenraster; März 12 18.: M2; Mai 22 27.: Raster >; August 32 5.: Raster >; Oktober 42 14.: Raster >
335 | Elektro - Brandmeldeanlage | Tyco AG | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
337 | Sicherheitsanlagen MRWA | Minimax AG | - | April 15 08.: M1; August 34 19.: M4; Oktober 43 21.: M5
340 | Heizung | ? | - | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
340 | Klimakälte | ? | - | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
344 | Lüftung | ? | - | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
346 | Gewerbliche Kälte - Provisorien | Truttmann AG | - | Januar 4 22.: Kühlzellen/ Kältebox; Januar 5 29.: Theken; Februar 9 26.: Gärstopp; Mai 18 29.: 2 Prov.KR Rückbau +Box; September 38 16.: Kühlzellen
346 | Gewerbliche Kälte - Kühlzellen | Rütimann AG | - | März 11 11.: KR/TK; Juli 29 15.: KR/TK
346 | Gewerbliche Kälte - Installationen UG EH/ Zentrale | Truttmann AG | - | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
346 | Gewerbliche Kälte - Kühlmöbel | Truttmann AG | - | März 13 25.: KM; April 15 08.: KT; April 17 22.: IBN; Juli 29 15.: KM; September 37 9.: IBN; November 45 4.: IBN
350 | Sanitär | K. Hottinger AG | - | Januar 1 1.: Umzug Online-Metzg 10-11.01.2024
359 | Sprinkler | Zentex Brandschutz AG | - | bar: Januar 2 8. to November 45 4.
325.4 | Brandabschottungen | ? | -
- | - | ? | -
8 | Ladenbau | Jegen | - | Januar 4 22.: K=Kühlerständer; März 13 25.: K; April 14 01.: K; April 15 08.: E2; Mai 22 27.: E3; August 32 5.: Kühler.; August 33 12: K; August 34 19.: E4; August 35 26.: E4; Oktober 41 7.: Kühler.; Oktober 42 14.: K; Oktober 43 21.: E5
8 | Kassenanlagen | Jegen/ Coop | 1 Wo | Januar 4 22.: Umzug Prov. Kassen
8 | Metzgerei/ Fisch | Koch Dulliken | 2 Wo
8 | Frischeinsel (+Metzgereitisch ?) | Rickenbacher | 2 Wo | bar: September 38 16.
8 | Humidor | Schindler & Scheibling | 3+1 Wo | Oktober 40 2.: Betriebsferien 22.07.-02.08.2023
8 | Hausbäckerei (Mehlsilo-Gärstopp-Backofen-Einrichtung) | Pitec/ Coop | 2+4 Wo | bar: September 38 16.
8 | Hausbäckerei - MIWE | Coop/ Beggtec | 1 Wo
8 | Bildschirme (Kosmetik) | Fust | 1 Wo
8 | Kaffeeröster (Umzug von Coop Seewen) | Coop | 1 Wo | bar: Juni 23 3.
8 | Waren / Inbetriebnahme | Coop | 1-2 Wo | Januar 2 8.: E1; April 17 22.: E2; Juni 23 3.: E3; September 36 2.: E4; Oktober 44 28.: E5
8 | Deko | Coop | -
8 | Branding | Westiform | -
| COOP WÜRENLINGEN AAREPARK |  |  | Januar 4 22.: COOP WÜRENLINGEN AAREPARK
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
EG | Ladenfläche Coop Megastore | BKP 3 | - | [16 empty] | E0 |  | 1: E1; 1: E2; 1: E3; 1: E4; 1: E5
300 | Provisorien | Alle | -
- | - | - | -
- | Ladenfläche räumen | Coop | 1 Wo
301 | Abbrüche und Demontagen (inkl. HLKSE) | ? | 2 Wo
311 | Baumeister - Staubwände | ? | 1 Wo | [17 empty] | E1 | 14: E2; 8: E3; 4: E4; 4: E5
311 | Baumeister - Mauerwerk + Stahlbeton-Böden/ -Podeste | ? | 1-4 Wo
311 | Baumeister - Kernbohrungen, Aussparungen | ? | 1-3 Wo
313 | Stahlbau - Verstärkungen, Auswechslungen Dach | ? | 2-4 Wo
371 | Gipserarbeiten - Leichtbauwände (inkl. HLKSE) | ? | 3 Wo
372 | Metallbauarbeiten (UK Bäckerei, Boden Miwe, Rammschutz udgl) | ? | -
372.0 | Innentüren aus Metall (3x BS-Tore, 2x Schnellauftore ) | ? | 8-12Wo | [18 empty] | 1: Lieferfrist 10-12Wo; 14: BS-1; 4: S-1; 7: BS+S-2
373.0 | Innentüren aus Holz (Zargen/ Flügel) | ? | 3-12Wo | [18 empty] | 1: Lieferfrist 4-12Wo; 3: Z; 7: F
375 | Schliessanlagen | ? | -
381.1 | Bodenbeläge Fugenlos (Bäckerei + Metzgerei/Fisch) | ? | 2 Wo | bar: 6
381.2 | Bodenbeläge PVC | ? | 1 Wo
381.42 | Bodenbeläge Naturstein | ? | 2 Wo | [18 empty] | 3: Lieferung Sabag 1; 2: Lieferung 2; 1: Lieferung 3
382.4 | Wandbeläge Keramik | ? | 2 Wo | [18 empty] | 3: Lieferung Sabag 1
382.6 | Wandbeläge Folie Hausbäckerei | ?
385.1 | Malerarbeiten Innen | ? | 2+2 Wo
387 | Baureinigung | ? | - | [18 empty] | 3: 1.; 7: 29.; 9: 9.; 11: 27.
- | - | - | -
33 | Elektro | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
340 | Heizung | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
340 | Klimakälte | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
344 | Lüftung | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
346 | Gewerbliche Kälte - Kühlzellen | ? | - | [16 empty] | AB |  | 5: KR/ TK; 8: B; 14: IBN; 4: KR/ TK; 7: B; 8: IBN; 5: IBN HB
346 | Gewerbliche Kälte - Installationen UG EH/ Zentrale | ? | - | bar: 1 to 9
346 | Gewerbliche Kälte - Kühlmöbel | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 13: KM/ Theken; 14: IBN; 4: KM/ Theken; 8: IBN
350 | Sanitär | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
359 | Sprinkler | ? | - | [18 empty] | 1: Abbr.; 12: Termine nach Angabe Fachplaner
325.4 | Brandabschottungen | ? | -
- | - | ? | - | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | Ladenbau | ? | 8 Wo | [18 empty] | 10: Kühlerständer; 12: E1; 5: E2; 2: E3; 2: E4; 5: E5
8 | Kassenanlagen | ? | 1 Wo | [18 empty] | 4: 20.
8 | Bildschirme | ? | - | [18 empty] | 4: Kiosk 21.9.; 5: 24.10. Kosmetik
8 | Metzgerei/ Fisch | ? | 2 Wo
8 | Frischeinsel (+Metzgereitisch?) | ? | 2 Wo | [18 empty] | 14: Metzgereitisch; 5: 25.
8 | Humidor | ? | 3+1 Wo | [18 empty] | 1: IBN 06.10.22
8 | Hausbäckerei (inkl. Mehlsilo) | ? | 2+4 Wo | [18 empty] | 1: IBN 25.09./06.10.22
8 | MIWE | ? | - | [18 empty] | 2: 07.09.22
8 | Waren / Inbetriebnahme | ? | -
8 | Deko | ? | -
8 | Branding | ? | -
- | - | - | -
-
UG | Untergeschoss Coop Megastore | BKP 3
311 | Baumeister (Aussparungen) | - | - | [18 empty] | 1: E1; 1: E2; 1: E3; 1: E4
33 | Elektro | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
340 | Heizung | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
340 | Klimakälte | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
344 | Lüftung | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
346 | Gewerbliche Kälte - Installationen UG EH/ Zentrale | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
350 | Sanitär | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
359 | Sprinkler | - | - | [18 empty] | 1: E1; 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
325.4 | Brandabschottungen | - | - | [18 empty] | 4: Termine nach Angabe Fachplaner; 1: E2; 1: E3; 1: E4 | E5
387 | Baureinigung | - | -
|  | - | -
ZG | Zwischengeschoss Coop Megastore | BKP 3 | [19 empty] | 2: E1; 4: E2; 6: E3; 8: E4; 1: Fertigstellung vor Restaurant-Umbau
- | E1: Garderoben/ E2: Administration/ E3: Sitzung/ E4: Aufenthalt-Korridore
301 | Abbrüche (Entsorgung Mobiliar ua) | - | -
311 | Baumeister (Technikraum, Aussparungen) | - | - | [18 empty] | 3: Technikraum; 15: Sozialräume
371 | Gipser (Aussparungen, Vorsatzwände) | -
382.4 | Keramische Platten | -
358 | Einbauküche | Fust AG
33 | Elektro | - | - | bar: 2 to 9
340 | Heizung | - | - | bar: 2 to 9
340 | Klimakälte | - | - | bar: 2 to 9
344 | Lüftung | - | - | bar: 2 to 9
350 | Sanitär | - | - | bar: 2 to 9
359 | Sprinkler | - | - | bar: 2 to 9
325.4 | Brandabschottungen | - | -
385 | Maler (Wände nach Farbkonzept) | - | -
387 | Baureinigung | - | -
8 | Neue Möblierung | - | -
-
-
|  |  | KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | Monat | 40: Oktober; 44: November; 49: Dezember; 1: Januar; 6: Februar; 10: März; 14: April; 18: Mai; 23: Juni; 27: Juli; 32: August; 36: September; 40: Oktober; 45: November; 49: Dezember; 1: Januar; 6: Februar; 10: März; 14: April

## 844_Termine_Sozialräume
T E R M I N P L A N A U S F Ü H R U N G |  | Stand: 15.01.2024 | [148 empty] | 500.3
|  |  | Jahr | 2024
|  |  | Monat | [6 empty] | Januar | [27 empty] | Februar | [27 empty] | März | [34 empty] | April | [27 empty] | Mai | [27 empty] | Juni | [34 empty] | Juli
|  |  | KW | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
BKP | Arbeiten | Zuständig | Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Neujahr | [87 empty] | Ostern | [40 empty] | Auffahrt | [10 empty] | Pfingsten | [9 empty] | Fronleichnam | [62 empty] | 1.August
EG | Ladenfläche Coop Megastore | BKP 3 | - | 2 8.: M1; 6 5: M2; 19 6: M3; 26 24: M4
Garderoben/ WC
OG | Zwischengeschoss Coop Megastore | BKP 3 |  | 3 15: Büro GF / Abrechung; 19 6: Büro RL; 22 27: Aufenthalt/ Sitzung; 24 10: Teil 1/ 2; 26 24: Sitzung 1; 31 29: Technikzentralen
- | Räumen + Bezug Provisorischer Raum | - |  | 3 16: Abrechung+Kassa = keine Provisorien erforderlich; 19 7: Prov RL = ehem. Büro GF+Admin; 22 28: Provi 1 = Aufenthalt NR; 24 11: Provi 2 = Sitzung 1 (ohne Küche); 26 25: Provi = neue Sitzung 1+2
- | - | - | bar: 19 9
301.1 | Abbruch Tresore | Imhotec / TresorTransporteAG |  | 2 9.: Mit Kraneinsatz
301.1 | Abbrüche, Demontagen | Baskarad AG |  | 3 20: Abbr.: Türe, Decke, Möblierung, Betonpodest
311 | Baumeisterarbeiten (inkl. Staubwand/Abdecken) | BWT Bau AG |  | 3 20: Türöffnung neu/ best schliessen; 21 26: Staubwand Aufenthalt
311 | Aussparungen HLKSE, ua. | BWT Bau AG | bar: 3 15; 19 9
371 | Gipser (Projektionswand/ Schall) | ? | bar: 19 9
324 | Flachdach | - | bar: 19 9
33 | Elektro | Aregger Elektro AG | bar: 19 6 to 19 10; 21 22 to 21 23; 22 27 to 22 31; 23 6 to 23 7; 24 10 to 24 12; 25 19 to 25 20; 27 5; 28 8; 28 12
- | Elektro - Zutrittssysteme | Allegion (Interflex) | bar: 19 6; 21 22 to 21 23; 22 27; 24 10; 25 19 to 25 20; 27 5; 28 8; 28 12
- | Elektro - EMA | Telsec ESS Schweiz AG | bar: 19 6; 21 22 to 21 23; 22 27; 24 10; 25 19 to 25 20; 27 5; 28 8; 28 12
- | Elektro - EDV Coop | Coop EDV | bar: 5 2; 19 6; 21 22 to 21 23; 22 27; 24 10; 25 19 to 25 20; 27 5; 28 8; 28 12
342 | Heizung | ? |  | 1 1: Ersatz Radiatore gesamthaft später
344 | Lüftung/ Klima | ? |  | 2 12: Anpassung Lüftungsauslässe; 3 16: Abbr./Verkleben; 4 23: neu; 20 14: Decke
350 | Sanitär | K. Hottinger AG |  | 24 10: Küche
359 | Sprinkler | -
325.4 | Brandabschottungen | ?
358 | Kücheineinrichtung | Dipl. Ing. Fust AG |  | 24 10: Küche Neu
373 | Innentüren Holz | Barnetta AG |  | 1 1: Lieferfrist !; 3 18: Zarge; 4 25: Flügel
373 | Schiebetrennwand | ? |  | 1 1: Lieferfrist 8 Wo/ Statik ?; 23 3: Trennwand
372 | Raucher-Unterstand | ?
375 | Schliessanlagen | Sictech GmbH |  | 1 1: Lieferfrist ?
377 | WC-Trennwände | Saka AG |  | 1 1: Lieferfrist 8 Wo
383 | Deckenbekleidung Metall | Akon AG |  | 1 1: Lieferfrist Material (Lagermaterial); 4 22: Decke; 19 9: UK; 20 13: Eindecken; 23 3: UK; 23 5: Eindecken; 24 12: UK; 24 14: Eindecken; 27 1: Decke
385 | Malerarbeiten Innen | Schaub Maler AG |  | 24 10: 1+2; 24 14: 3
381 | Bodenbelag (PVC, Teppich) | Indecor AG |  | 1 1: Lieferfrist Material 10 Tage; 4 26: Boden; 21 20: Boden; 24 13: 1+2; 25 18: 3; 28 9: Boden
382.4 | Wandbeläge (Keramik) | ?
387 | Baureinigung | Gallo AG
8 | Möblierung - Büro | - |  | 1 1: Lieferfrist Material ?; 4 27: Bestehendes Mobiliar verwenden; 5 2: ??; 21 22: Bestehendes Mobiliar; 25 19: Neues Mobiliar; 28 10: Neues Mobiliar
8 | Möblierung - Garderoben | - |  | 1 1: Lieferfrist Material ?
8 | HESS Cash Centers (HRCC) (Umzug EG in OG) | Coop, A.vonBurg / Planzer |  | 5 30: Umzug HRCC 31.01.2024
8 | Tresore Lieferung/ Umzug | Coop N.Alessandri/ Züblin Firesafe AG |  | 5 2: 1.2.2024 (Tresore)
8 | "Zügeldienst" Möblierung | BWT Bau AG | bar: 5 2
- | Bezug/ Fertigstellung | Coop | bar: 5 2
|  |  | Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | KW | 1: 1; 8.: 2; 15: 3; 22: 4; 29: 5; 5: 6; 12: 7; 19: 8; 26: 9; 4: 10; 11: 11; 18: 12; 25: 13; 1: 14; 8: 15; 15: 16; 22: 17; 29: 18; 6: 19; 13: 20; 20: 21; 27: 22; 3: 23; 10: 24; 17: 25; 24: 26; 1: 27; 8: 28; 15: 29; 15: 29; 15: 29
|  |  | Monat | 7: Januar; 4: Februar; 3: März; 7: April; 5: Mai; 2: Juni; 7: Juni
[166 empty] | 1.8. | [13 empty] | 01. Allerheiligen
[172 empty] | 15. Bettag | [14 empty] | Weihnacht/ Neujahr | [15 empty] | 18.-21. Ostern | [6 empty] | 18.-21. Ostern | [6 empty] | 18.-21. Ostern
29.BlackFriday